## Plan1
Tarefa | Início | Fim | Duração
Meetup Inicial | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 1
Sprint 1 | 2016-09-25 | 2016-10-02 | 7
Reunião 1 | 2016-10-02 | 2016-10-03 | 1
Sprint 2 | 2016-10-02 | 2016-10-09 | 7
Reunião 2 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 1
Sprint 3 | 2016-10-09 | 2016-10-16 | 7
Reunião 3 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 1
Sprint 4 | 2016-10-16 | 2016-10-23 | 7
Reunião 4 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 1
Sprint 5 | 2016-10-23 | 2016-10-30 | 7
Reunião 5 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 1
Sprint 6 | 2016-10-30 | 2016-11-06 | 7
Reunião 6 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 1
Sprint 7 | 2016-11-06 | 2016-11-13 | 7
Reunião 7 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 1
Sprint 8 | 2016-11-13 | 2016-11-20 | 7
Reunião 8 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 1
Primeira Apresentação | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 1
Segunda Apresentação | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 1
Apresentação Final | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 1